## Proje Planlayıcısı
Proje Planlayıcısı
Sağ taraftan vurgulanacak bir dönem seçin. Grafiği açıklayan gösterge, bu hücrenin yanında verilmiştir. |  | 1
ETKİNLİK | Sorumlusu | DÖNEMLER
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Proje planı | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 1
Diyagram çizimi | Ece Naz Genç-445848 | bar: DÖNEMLER 1
Frontend | Zeynep Yılmaz-445865 | bar: DÖNEMLER 2
AWS'de bulut database | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 2 to DÖNEMLER 3
Kullanıcı kayıt | Ece Naz Genç-445848 | bar: DÖNEMLER 3
Şifre hashleme | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 3
Kullanıcı giriş/çıkış | Zeynep Yılmaz-445865 | bar: DÖNEMLER 3
Kimlik Doğrulama/API | Ece Naz Genç-445848 | bar: DÖNEMLER 4
Üye CRUD İşelmleri (silme, güncelleme) | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 4
Admin paneli görünüm entegrasyonu | Ece Naz Genç-445848 | bar: DÖNEMLER 4
Rol tabanlı erişim kontrolü/token | Zeynep Yılmaz-445865 | bar: DÖNEMLER 5
Abonelik Paketleri modeli | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 5
Üye-Abonelik İlişkilendirme | Ece Naz Genç-445848 | bar: DÖNEMLER 5
Abonelik Durum Takibi | Zeynep Yılmaz-445865 | bar: DÖNEMLER 6
Ödeme Sistemi Geliştirme | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 6
Dashboard API Tasarımı | Ece Naz Genç-445848 | bar: DÖNEMLER 6
Güvenlik Katmanı Sıkıştırma | Zeynep Yılmaz-445865 | bar: DÖNEMLER 7
Genel Proje Testleri | Grup | bar: DÖNEMLER 7
Deployment | Sudenur Erdoğan-445896 | bar: DÖNEMLER 8